## Gnatt (2023-03-13 10_56_02 GMT)
Name / Title | Start Date | End Date | Duration | Duration
Planning | 2023-03-10 | 2023-03-11 | 2 | 1
Research on Required Hardware Components | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 1 | 0
Research on Required Software Components | 2023-03-10 | 2023-03-11 | 2 | 1
Prototyping | 2023-03-11 | 2023-03-13 | 3 | 2
Assembly of Hardware Prototype | 2023-03-11 | 2023-03-12 | 2 | 1
Hardware-Software Interfacing | 2023-03-11 | 2023-03-13 | 3 | 2
Software Integration | 2023-03-14 | 2023-04-02 | 20 | 19
Creation of Front-End Components | 2023-03-14 | 2023-03-28 | 15 | 14
Creation of Database Components | 2023-03-18 | 2023-03-31 | 14 | 13
Creation of Back-End Components | 2023-03-18 | 2023-04-02 | 16 | 15
Hardware Fabrication | 2023-04-04 | 2023-04-09 | 6 | 5
Fabricate Prototype to a PCB | 2023-04-04 | 2023-04-09 | 6 | 5